## Content
Content | [5 empty] | TL: Ricardo
AUFGABEN | ANFANGSDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | % ERLEDIGT | FERTIG | BEARBEITER | NOTIZEN
Deutsch | 2015-05-28 | 2015-06-12 | 0% | 0% | alle | Bis zum nächsten Treffen denkt sich jeder Sätze, Fragen und Wörter aus. Kategorien werden in der Sitzung formuliert.
Spanisch | 2015-06-12 | 2015-06-26 | 0% | 0% | Ricardo
Portugiesisch | 2015-06-12 | 2015-06-26 | 0% | 0% | Ricardo
Englisch | 2015-06-12 | 2015-06-26 | 0% | 0% | Ricardo
Französisch | 2015-06-12 | 2015-06-26 | 0% | 0% | Marius

## Datenbank
Datenbank | [5 empty] | TL: Matthias
AUFGABEN | ANFANGSDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | % ERLEDIGT | FERTIG | BEARBEITER | NOTIZEN
Absprache mit Logik | 2015-05-28 | 2015-05-28 | 100% | 100% | Matthias
ER-Modellierung | 2015-05-28 | 2015-06-05 | 0% | 0% | Matthias | So planen, dass man weitere Sprachen problemlos einfügen kann. (= für jede Sprache eine Datenbank) Satz_ID hinzufügen für eine bessereAnbindung an die GUI
Erstellung relationales Datenbankmodell | 2015-05-28 | 2015-06-05 | 0% | 0% | Matthias | "
Rücksprache mit Logik | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0% | 0% | Matthias + Philipp
Implementierung der Datenbank | 2015-06-06 | 2015-06-26 | 0% | 0% | Matthias
Befüllen der Datenbank | 2015-06-26 | 2015-07-11 | 0% | 0% | alle | Jeder befüllt die Datenbank mit einer Sprache

## GUI
GUI | [5 empty] | TL: Felix
AUFGABEN | ANFANGSDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | % ERLEDIGT | FERTIG | BEARBEITER | NOTIZEN
Entwurf | 2015-05-28 | 2015-06-05 | 0% | 0% | Felix
Rücksprache mit Team | 2015-06-05 | 2015-06-05 | 0% | 0% | alle
Bearbeiten des Entwurfs | 2015-06-05 | 2015-06-09 | 0% | 0% | Felix,Marius
Rücksprache mit Team | 2015-06-09 | 2015-06-09 | 0% | 0% | alle
Implementierung GUI | 2015-06-10 | 2015-07-03 | 0% | 0% | Felix
Anbindung an Datenbank | 2015-07-03 | 2015-07-17 | 0% | 0% | Felix, Matthias, Philipp
Final Test | 2015-07-17 | 2015-07-17 | 0% | 0% | alle
0%

## Logik
LOGIK | [5 empty] | TL: Philipp
AUFGABEN | ANFANGSDATUM | FÄLLIGKEITSDATUM | % ERLEDIGT | FERTIG | BEARBEITER | NOTIZEN
Konzept | 2015-05-27 | 2015-06-05 | 0% | #N/A | Philipp
Implementierung | 2015-06-05 | [Datum] | 0% | #N/A | Philipp
Abfrage Einstellungen Gui (Sprache, Satz) | 2015-06-05 | 2015-06-12 | 0% | #N/A | Philipp
Abfrage Datenbank (entsprechend der ersten Abfrage) | 2015-06-12 | 2015-06-26 | 0% | #N/A | Philipp
Ausgabe auf der GUI | 2015-06-26 | 2015-07-03 | 0% | #N/A | Philipp
0%